| Раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Информационная справка образовательного учреждения | 3-5 |
| Раздел 2 | Аналитико-прогностическое обоснование программы: | 5-10 |
| 2.1. | Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы. | 5-7 |
| 2.2. | Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды школы | 7-8 |
| 2.3. | Анализ проблем школы и их причины | 8-10 |
| Раздел 3 | Концепция желаемого будущего состояния как системы. | 10-14 |
| Раздел 4 | Стратегический план реализации программы. | 15-22 |
| Раздел 5 | Механизм реализации программы. | 23-25 |
| Раздел 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы, целевые индикаторы, показатели её эффективности | 25-26 |
| 6.1. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 24 |
| 6.2. | Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации программы. | 24-25 |
| Раздел 7 | Обоснование ресурсного обеспечения программы | 26-27 |
| Раздел 8 | Информационно-аналитическое сопровождение программы | 27-29 |

Раздел 1.

Информационная справка образовательного  учреждения

Полное название: Муниципальное общеобразовательное учреждение Алейниковская средняя общеобразовательная школа

Адрес: Белгородская область, Алексеевский район,  село Алейниково, улица  Центральная , дом 33.

Адрес электронной почты:  AleySkola309812@yandex.ru

Адрес сайта в Интернет: AleySkola309812@yandex.ru

Становление школы

В 1903 - 1920гг. школа имела  - 3-х классное обучение

В 1920 - 1931гг. школа получила статус  - начальная школа

В 1931 -  1934 учебном году начальная школа была преобразована в ШКМ  - школа   колхозной молодежи .

В 1934 -  1967гг. - ШКМ была преобразована в семилетнюю школу

1967 - 1993гг.  - неполная средняя

С 1993 г.  - и по н.в. -  средняя школа

Школа сегодня

Муниципальное общеобразовательное учреждение Алейниковская средняя общеобразовательная школа расположена на выезде из села Алейниково Алексеевского района Белгородской области. В микрорайоне школы находятся образовательные и культурные учреждения: администрация Алейниковского сельского поселения, Дом культуры, сельская библиотека, ФАП.

На данный момент в школе обучается 60 учащийся из различных по социальному статусу семей. Из общего количества обучающихся  11 детей  проживают в многодетных семьях. Таких семей 5. Неполных семей  5, в них детей 5 человек.

Социальный состав родителей разнообразен: рабочие – 52%, служащие – 21%,  безработные, инвалиды и пенсионеры – 15%.

Кадровый состав образовательного учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Алейниковская средняя общеобразовательная школа укомплектована педагогическими кадрами в составе 16 человек. Высшее образование имеют 15  педагогов, т. е. 94%.  Первую категорию имеют – 13 педагогов, не имеют категории – 3 педагога.

Среди педагогических работников школы один человек удостоен звания  «Отличник народного просвещения РФ», один человек - «Почетный работник общего образования РФ». Средний стаж профессиональной деятельности педагогических работников до 25 лет.

Режим работы образовательного учреждения,

номенклатура оказываемых образовательных услуг

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённым режимом: пятидневная учебная неделя в первом классе при продолжительности урока в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут, пятидневная - со 2 по 11 класс при продолжительности урока 45 минут. Учебные занятия  проходят в одну смену.

Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности – РО № 039134 , 17 мая 2012 года выдана департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, предоставляет образовательные услуги - готовит  водителей транспортных средств категории   « С».

Работа ОУ регламентируется Уставом школы. Согласно Уставу образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ 3 ступеней образования: начального общего, основного общего  и среднего общего образования.

Программы и используемые учебники соответствуют федеральному и региональному перечню, рекомендованному к использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях.

Характеристика материальной базы, оборудования

Учебные занятия проводятся в типовом здании общей площадью 3295,4  кв. метра. По проекту школа рассчитана на 220 ученических мест. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. В школе обучаются дети,  проживающие в с. Алейниково, х. Новосёловка, с.Славгородское. Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 13 учебных  кабинетов,  спортивный    зал, мастерская, кабинет по автотракторному делу, пищеблок, библиотека, комплексная спортивная площадка, детская игровая площадка. Кабинеты начальных классов укомплектованы в достаточном количестве оборудованием, мебелью в соответствии с минимальными требованиям ФГОС НОО. В остальных кабинета укомплектованность оборудованием и методическими средствами обучения составляет около 50%.

В школе имеются 4 компьютеров и 7 ноутбуков. В локальную сеть объединены 4 компьютера, есть выход в Интернет и электронная почта. Так же школа оснащена следующими техническими средствами: мультимедийные проекторы – 6, лазерные принтеры -9, МФУ – 1, сканеры – 1,  музыкальная установка, музыкальный центр, видеокамера, цифровой фотоаппарат.

Территория школьного двора огорожена и составляет 1 га. На ней расположен школьный фруктовый сад, учебно-опытный участок, цветники, зоны отдыха. При школе имеется питомник площадью 60 га. Из вспомогательных помещений имеется гараж. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф.

Для организации питания детей в школьном пищеблоке имеется все необходимое оборудование, посуда, холодильные камеры. Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство школы уделяет внимание организации горячего питания. Питание в школе двухразовое: молочные завтраки и комплексные обеды.  Приготовление блюд соответствует технологии, все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдается.   Питанием охвачено 100% учащихся.

В школе проводится систематическая работа по охране жизни и здоровья детей и подростков. Регулярно проводятся вводные и текущие инструктажи, тренировочные занятия, Дни защиты детей. Имеется 18 огнетушителей, первичные средства защиты, противопожарный инвентарь. Тепловой, воздушный, световой режимы соблюдаются. На протяжении 5 лет случаев травматизма учащихся не было.

Финансовое обеспечение Муниципального общеобразовательного учреждения Алейниковская средняя общеобразовательная школа складывается из муниципального, областного и федерального бюджетов.

Раздел 2.

Аналитико-прогностическое обоснование

программы

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы

В современных социально-экономических и социокультурных условиях проводимых в стране, меняются взгляды и отношение детей и их родителей к школе и образованию в целом. В большинстве случаев оно продолжает оставаться потребительским. С введением платного высшего и среднего специального образования снижается мотивация обучения в школе. Причиной снижения интереса к знаниям является также то, что не всегда высокая теоретическая подготовка школьника является гарантией успеха во взрослой жизни.

За последние годы Россия стала страной, открытой миру, с рыночной экономикой, строящей демократичное общество и правовое государство, в котором на первое место должен быть поставлен человек, конкурентноспособный и обладающий значительно большей, чем ранее, свободой и ответственностью.

Согласно Типовому положению об общеобразовательном учреждении «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество образования”.

Концепция модернизации образования как раз и ориентирована на реализацию компетентностного подхода в образовании, на формирование ключевых компетентностей, т.е. готовности обучающихся использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач.

Сегодня знания не самоцель. В процессе обучения важен деятельностный подход, не монолог, а диалог. Школа должна обеспечить такое базовое образование, которое позволит в дальнейшем легко овладеть профессией или продолжить обучение в вузе. Кроме того, школа должна дать подростку необходимый багаж, позволяющий ориентироваться в окружающем мире, адаптироваться к жизни за пределами школьных стен, самостоятельно принимать обдуманные решения и нести за них ответственность. Таким образом, сегодня  главной задачей является подготовка выпускника такого уровня, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её решения, выбрать рациональный способ, обосновав своё решение, то есть, чтобы он был компетентен.

Необходимо воспитывать и развивать в детях духовность, терпимость, сострадание, ответственность за свои поступки, активную гражданскую позицию. Совместную деятельность школьного сообщества строить так, чтобы физическая культура, здоровый образ жизни стали для детей органичными и  естественными.

Педагоги должны учить детей справляться с информационными потоками, искать и находить нужную информацию, вовлекать школьников в научно-исследовательскую деятельность, прививать им интерес к учебному поиску и открытиям.

Таким образом, мы имеем:

      - Государственный заказ – ГИА: ЕГЭ, ОГЭ.

- Потребности учащихся:

- Качественные знания для поступления в вузы.

- Полезные общественно-значимые дела.

- Удовлетворение духовно-нравственных ценностей.

  - Ожидания родителей: всестороннее, гармоничное развитие личности ребенка, ориентация на высшее образование, достойная социализация в обществе, воспитание человека высокой культуры.

  - Профессионально-педагогические потребности:

Рост профессионального мастерства, творческая, инновационная деятельность педагога, высокая степень удовлетворенности результатами своего труда.

Это запросы времени. Школа как фундаментальный институт общества должна ответить на эти запросы. Она не может оставаться неизменной.

Коллектив школы понимает, что для успешности и непрерывности развития в новых социально-экономических условиях необходимы поддержка и союзники, которые, с одной стороны, выступают социальными заказчиками на содержание школьного образования, а с другой – являются гарантом материального и духовного благополучия всех школьных начинаний.

В  МОУ Алейниковская СОШ  реализуется система внешних партнерских отношений нескольких уровней:

- между образовательными институтами и государственным сектором (школа и местная администрация, учреждения культуры,  учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, духовенство);

- между образовательными институтами и общественностью (школа и Совет ветеранов);

- между различными образовательными структурами (школа и органы управления образования, другие учреждения образования);

- между всеми участниками образовательного процесса (учащиеся ↔ педагоги ↔ родители),

используя при этом разнообразные формы сотрудничества:

- Совместная организация и проведение мероприятий.

- Вечера-встречи с интересными людьми.

- Консультации.

- Совместное создание групп по интересам и клубов.

- Шефская помощь.

Школа является центром образования, воспитания и культуры в селе. Сотрудничая в тесном контакте с вышеуказанными партнерами,  учреждение главный упор делает на возрождение народных традиций и  ценностей православной культуры, разработку программы «Здоровье», что в настоящее время очень важно как для учащихся, родителей, так и для всей общественности.

Родители учащихся школы желают, чтобы ребенок обучался в комфортных условиях, посещал кружки и секции, сохранил свое здоровье. Поэтому деятельность школы направлена на конкретный социальный заказ родителей на качественное образование, дающее возможность успешно конкурировать для поступления в высшие учебные заведения страны, которое может обеспечить успешную карьеру, трудовую деятельность, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие личности.

Анализируя возможность построения своей деятельности с учетом выше обозначенных ориентиров, в качестве основы проектирования ее содержания мы выбрали совокупность ключевых компетенций, формирование у школьников каждой из которых преимущественно связано с определенными видами жизнедеятельности человека.

Нельзя оставить без внимания и демографический фактор: снижение численности детей. Это предопределяет необходимость сохранения контингента школьников, а значит, поиска путей еще большей «привлекательности» школы для родителей и учащихся.

  - Анализ состояния и прогноз тенденций изменения

внутренней среды школы

Процесс функционирования нашей школы на протяжении последних  лет характеризуется положительными результатами.

В течение последних лет школа работает без второгодников. Качество знаний учащихся стабильно и составляет от 45% до 53%.  Результаты  учащихся на государственной итоговой аттестации позволяют сделать вывод о том, что школа обеспечивает достаточный уровень теоретической подготовки школьников за счет своего стабильного функционирования и непрерывного развития. Ежегодно 70-80% выпускников поступают в высшие учебные заведения.

В настоящее время школа переходит на очередной виток развития с учетом изменений подходов к оценке достижений учащихся (ключевых компетенций),  личностной направленности образования.

Первичный анализ уровня сформированности ключевых компетенций учащихся 8-11 классов показал, что учащиеся, имеющие достаточную теоретическую подготовку, испытывают трудности при решении конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций, что также проявилось и при сдаче предметов устного порядка в новой форме и ЕГЭ. Причиной этого является отсутствие целенаправленной работы педагогического коллектива по формированию ключевых компетенций учащихся.

Поэтому считаем необходимым на новом этапе развития школы выстраивать свою деятельность на основе компетентностного подхода. Гарантом успешной дальнейшей работы в этом направлении является профессиональный, имеющий высокий творческий потенциал педагогический коллектив.

Учителя школы являются	членами комиссий по проверке олимпиадных работ.

На протяжении ряда лет педагоги используют современные образовательные технологии личностно-ориентированного и деятельностного направления,  информационные технологии.

Однако мониторинг использования информационно-коммуникационных технологий выявил, что лишь  педагогами не систематически используют их в образовательном процессе. Причина данной проблемы заключается в недостаточной необходимой материально-технической базе.

С целью  оказания методической помощи учителям, повышения их профессиональной компетенции в школе разработан план методической  работы, который  реализуется через теоретические и практические  семинары  по различным вопросам обучения и воспитания в соответствии с планом работы.

Коллектив школы стабилен и мотивирован на работу по развитию образовательного учреждения.

Основой определения профессионального и методического уровня преподавания и механизмов его повышения являются не только результаты посещения уроков, внеклассных мероприятий, результаты обучения, но и, прежде всего, диагностические и рефлексивные  карты учителей. Диагностики  позволяют выявить уровень готовности педкадров совершенствовать систему базового образования, исходя из реальных возможностей школы. Однако еще не все учителя в полной мере владеют современными методами диагностики учебно-воспитательного процесса в школе, что сказывается на качестве УВП и может стать риском  в реализации Программы.

В школе накоплен богатый опыт воспитательной работы. Главной целью воспитательной работы является обеспечение условий многогранного развития личности, через развитие и функционировании в школе гуманистической воспитательной системы с духовно – нравственной  системообразующей деятельностью.

В основу воспитательной системы школы положена программа  духовно-нравственного воспитания школьников. Планомерно реализуются школьные целевые программы: «Я - гражданин России»,  «Я  - Гражданин своего города ,своей страны»

Но результаты анкетирования обучающихся 8-11 классов показали, что у 28 % школьников недостаточно сформированы духовно-нравственные качества, соответствующие исконной русской ментальности. Причина данной проблемы состоит в достаточно низком уровне духовности окружающего социума и приоритетности материальных ценностей у родителей и обучающихся.

Мониторинг физического здоровья школьников составляет основу для планирования оздоровительной работы. Статистические данные свидетельствуют о стабильности состояния здоровья обучающихся за последние три года. Однако проблема сохранения здоровья детей и внедрения технологий здоровьесбережения по-прежнему остается актуальной.

2.3 Анализ проблем школы  и их причины

По результатам анализа деятельности школы можно структурировать комплекс проблем, решение которых поможет вывести школу на новый уровень развития:

1. Происходящие в нашем обществе изменения оказывают существенное влияние на общее состояние образовательной системы. Политические, экономические, социальные, идеологические преобразования требуют формирования и развития личности нового типа – грамотной, творчески мыслящей, свободной, соответствующей требованиям рыночной экономики, умеющей делать осознанный выбор, ответственной и дисциплинированной. Приоритетными становятся удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в профессиональном и личностном становлении, самореализации, самоутверждении.

Многие выпускники школы пребывают в неопределенном положении, решая вопросы жизненного самоопределения. У многих повысились (или понизились) притязания на определенное положение в обществе, неадекватные способностям, личностным и профессиональным качествам. Все это вызывает настоятельную необходимость в организации образовательного процесса с учетом новых социально-экономических реалий.

Логичен и обоснован в связи с этим акцент в функционировании образовательного учреждения на создание условий для деятельностного развития личности каждого ребенка, формирования ключевых компетенций обучающихся.

Анализ традиционной системы обучения показал, что в рамках обычных предметных уроков, без создания специальных ситуаций работа по формированию ключевых компетенций школьников протекает недостаточно эффективно.

Позиция ученика при традиционном обучении лишает его полностью или частично действий анализа, целеполагания, самооценки. В результате школьниками не усваивается как раз тот опыт, который служит основой для становления и формирования личностных компетенций. Только в полноценной деятельности субъекта достигается развитие самостоятельности, нравственности, волевой сферы личности, происходит его саморегуляция, самоизменение.

Исходя из этого, выявлены следующие проблемы:

- при всех попытках осуществления личностной ориентации образовательного процесса сохраняется его формальная, «зуновская» направленность;

- содержание и способы организации образования не соответствуют стремлению учащихся к самопознанию и к самореализации;

- ограниченность имеющихся школьных форм социализации, их несоответствие требованиям индивидуальных задач взросления.

2. Готовность школьников к разрешению проблем, к самообразованию, к использованию информационных ресурсов, к социальному взаимодействию, способность жить по традиционным нравственным законам может успешно формироваться при условии соответствующей целенаправленной работы со стороны учителя. Ряд  учителей, признавая необходимость работы в данном направлении, не осуществляют ее, ссылаясь на отсутствие соответствующих рекомендаций в методической литературе. Деятельность учителей в значительной степени подчинена стереотипам традиционных знаний центрированного обучения, которые проявляются в доминировании предметных знаний над личностным развитием учащиеся, излишней регламентации учебного процесса, стремлении учителя всегда быть ведущим на уроке. Часть  учителей внутренне готовы к инновационным преобразованиям, но испытывают затруднения в дидактико-методическом программном обеспечении, отсюда проблемы:

- проблема мотивации педколлектива на преобразование собственной педагогической деятельности, на необходимость инновационных преобразований;

- проблема разноуровневой подготовки педагогов и необходимость непрерывного повышения профессиональной компетентности каждого из них;

- проблема отсутствия методических, дидактических материалов, рабочих программ курсов по выбору, обеспечивающих формирование ключевых компетенций ребенка;

- недостаточная разработанность проблемы компетентности в педагогике и современными требованиями к ее разрешению в условиях школы.

3. Очевидно, что старыми методами эти проблемы не решить. А это значит, что необходим отбор и внедрение эффективных образовательных технологий, методик, обеспечивающих школьникам возможности для саморазвития, самоопределения, самопознания при должной охране и укреплении здоровья. А для этого учитель должен сам обладать педагогической компетентностью.  То  есть быть – предприимчивым, ответственным, коммуникабельным, творческим, самостоятельным человеком, способным видеть и решать проблемы автономно и в группах, готовый и способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, работать в команде, владеть методиками диагностики своего предмета и психологического развития детей, быть культурным и привлекательным.

4. Признавая здоровье базовым компонентом гармонично развитого человека, способного успешно исполнять разнообразные роли в быстро меняющемся мире, и учитывая не соответствие выполнений требований обязательных государственных стандартов,   состояния спортивно-оздоровительной работы в школе состоянию здоровья обучающихся, выявлена   проблема формирования здорового образа жизни в сознании школьников, сохранения и укрепления их здоровья.

5.  Анализ управленческой деятельности показал, что традиционный подход в управлении образовательным учреждением сегодня уже не позволяет достичь желаемых показателей. Необходим новый подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу, планированию, организации, контролю и регулированию всей деятельности.

Таким образом, для развития школы необходимо решить ряд проблем:

- Проблема перехода на субъект-субъектные отношения в учебно-воспитательном процессе, формирование ключевых компетенций обучающихся.

- Проблема совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы по самоактуализации, самоопределению и самовыражению личности, развитию её социализации.

- Проблема мотивации педагогического коллектива на преобразование собственной педагогической деятельности.

- Проблема отбора и внедрения эффективных образовательных технологий.

- Проблема формирования здорового образа жизни в сознании школьников сохранения и укрепления их здоровья

- Проблема совершенствования системы управления школой.

Для решения выделенных проблем разрабатывается программа развития школы, определяются основные концептуальные положения.

Раздел 3.

Концепция желаемого будущего состояния школы

как системы

Методологические основы для разработки концепции программы

Традиционно школа, как зеркало, отражает новые социальные тенденции. Она всегда воспроизводила стандарт знаний, умений и навыков, ценностей и форм поведения, выполняя социальный заказ государства. В настоящее время Россия переживает базисные социально-экономические изменения, суть которых   в формировании рыночных отношений в экономике и либерализация социальной сферы. В этой ситуации принципиально меняются цели образования. Теоретические, по сути, и энциклопедические по широте знания, которые долгое время были главной целью образовательного процесса, теперь становятся средством. Другими словами, знаниевая ориентация отечественной школы сменяется компетентностно-ориентированным подходом к образованию.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года отмечена необходимость формирования школой ключевых компетенций. В настоящее время необходима переориентация оценки результатов образования с понятий “образованность”, “воспитанность”, “общая культура” на понятия “компетентность” и “компетенция”. Ключевые  компетентности -  это наиболее общие способы действия (способности и умения), позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях конкретного общества. Они приобретаются в результате опыта успешного применения полученных в образовательном процессе умений.

Определив понятие образовательных компетенций, следует выяснить их иерархию. В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета), мы предлагаем трехуровневую иерархию компетенций:

1) ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;

2) общепредметные компетенции — относятся к определенному кругу учебных предметов и образовательных областей;

3) предметные компетенции — частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов».

Компетенции не противостоят знаниям-умениям-навыкам, а имеют с ними сопересечения, включают в себя "связки" ЗУНов, объединяемых по отношению к конкретным объектам или процессам. Компетенции характеризуют деятельностный компонент образования. Освоение определенной совокупности способов деятельности – условие формирования компетентности в любой образовательной области. Компетентность формируется в процессе обучения, и не только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры и др. В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от всей в целом образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается школьник.

Школа, проанализировав свою деятельность, направляет свои усилия на формирование  следующих ключевых компетенций:

- Ценностно-смысловые компетенции

- Общекультурные компетенции

- Учебно-познавательные компетенции

- Информационная компетентность

- Социально - трудовая компетентность

- Коммуникативная компетентность

- Компетенции личностного самосовершенствования

На наш взгляд, именно компетентностный подход обеспечивает адекватное построение образовательной деятельности в соответствии с государственным заказом. Ключевые компетенции – не отдельная часть учебного плана, они интегрированы в его содержание. Планирование и ведение различных  видов деятельности, формирующих компетенции, - это виды работ с применением активных форм обучения, в том числе метода проектов.

Методологической основой работы по реализации основных направлений программы развития являются личностно-ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный подходы (Якиманская И.С., Л.Г. Петерсон,  Зимняя И.А.), коммуникативные, интерактивные методы обучения (Е.И. Пасов); организационно-деятельностные игры, технология «Дебаты» (П.Г Щедровицкий); самообразование (экстернат, дистанционное обучение) (А.В. Хуторской).

Преобразования, связанные с созданием образовательной среды по  формированию

образовательных компетенций,  затрагивают три крупных блока жизнедеятельности школы:

- содержание образования;

- организацию образовательного процесса;

- организацию условий, обеспечивающих включение учащихся в различные виды деятельности.

Основным аспектом в образовании, ориентированном на формирование ключевых компетенций, становится опыт деятельности ребенка. В рамках компетентностного подхода надо строить и заранее задавать ситуации включения в деятельность.

Поэтому с  позиции компетентностного подхода нами определены следующие принципы организации жизнедеятельности школы:

1. Осознанное создание имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих осваивать обучающимся и педагогам разные виды деятельности (учебную, познавательную, трудовую, проектную).

2. Введение инновационных образовательных технологий, способствующих формированию образовательных компетенций.

3. Обеспечение общественно-государственного управления образовательным учреждением с целью реализации запросов потребителей образовательных услуг и возрастанием ответственности школы за результаты деятельности.

4. Обеспечение социального партнерства образовательного учреждения.

5. Введение стимулирующей  части оплаты труда педагогам за «точки прироста».

Нами определены следующие формы организации практико-ориентированной деятельности: деловая игра, проблемная лекция, семинар-дискуссия, лабораторный практикум, ролевая игра.

Миссия школы заключается:

- По отношению к учащимся и педагогам – представление каждому ученику возможности для реализации своих интеллектуальных и творческих способностей в годы учебы в школе, создание собственного образовательного продукта, значимого для себя и общества, для поступления в вузы, для успешной социальной адаптации, культуры здоровья, активного гражданского поведения;

- По отношению к родителям – в вовлечении их в совместную со школой продуктивную деятельность, непосредственное личное участие в развитии высокоинтеллектуальной, творческой, активной личности;

- По отношению к социуму – активное сотрудничество, социально-значимые совместные дела,  интеграция.

Таким образом, ведущей педагогической идеей нашей программы является: подготовка успешных, конкурентоспособных выпускников, проявляющих свои возможности и способности в любых жизненных ситуациях.

Основываясь на анализе результатов и условий  образовательного процесса, учитывая потребности всех его участников, мы определили приоритетные направления  деятельности школы:

- Создание в школе организационно - педагогических условий, способствующих формированию личности школьника, владеющей образовательными компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и  к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции.

- Реализация компетентностного подхода к обучению, воспитанию и развитию школьников через обновление содержания, процесса и технологий образования;

- Формирование ключевых компетенций;

- Введение в учебный процесс новых образовательных  и информационных технологий, способствующих формированию образовательных компетенций;

- Совершенствование воспитательной системы через формирование:

  - гражданской, социальной ответственности обучающихся;

  - способности личности к саморазвитию, самореализации;

  - гуманистических ценностных  установок личности;

  - понимания значимости традиционной духовной культуры для личного и общественного развития.

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

- Расширение участия общественности в общественно-государственном управлении школой  путём включения в процессы принятия решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы.

- Развитие созданной здоровьесберегающей школьной среды.

- Создание материальной базы как основы совершенствования образовательного процесса.

Необходимо подчеркнуть, что каждое из указанных приоритетных направлений многогранно и требует длительного времени для достижения значительных результатов. Поэтому на данном этапе педагогический коллектив поставил перед собой цель – повышение  профессиональной компетентности педагогов и формирование образовательных компетенций обучающихся на основе инновационной деятельности.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- Создание в школе организационно – педагогических, информационных, безопасных и комфортных условий, способствующих формированию образовательных компетенций учащихся.

- Обновление содержания обучения за счёт  ориентации на формирование ключевых компетентностей, вариативности образовательных программ, ИКТ, позволяющих учащимся реализовать  индивидуальный образовательный маршрут.

- Включение  учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь,  формирование активной гражданской позиции.

- Развитие   преподавательских навыков учителей в области  компетентного  подхода в образовании;

- Интегрирование деятельности всех участников образовательного процесса по осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию. Широкое использование внешнего социума для организации    образовательного процесса и его общественной оценки и экспертизы.

В целом прогнозируемое образовательное пространство школы, работающей в логике компетентностного подхода в логике компетентностного обучения,  призвано обеспечить:

Учащимся:

- условия для общего развития;

- формирование ключевых компетенций, достаточных для успешной адаптации к самостоятельной жизни в современных условиях;

- формирование предметных и общепредметных компетенций;

- высокий уровень духовной культуры;

- реализацию индивидуальных способностей в рамках альтернативных образовательных программ;

- атмосферу психологического комфорта, сохранение и по возможности улучшение психологического и физического здоровья;

Родителям:

- заботу о здоровом образе жизни детей в школе;

- консультации в рамках социально-психологической службы семьи;

- полную информацию о целях и программах обучения и воспитания, о ходе и результатах образования детей;

- участие в жизни, управлении и экспертизе образовательного процесса школы.

Учителям:

- условия для творческого роста, интенсивного духовного развития;

- свободу выбора программ, средств, форм и методов обучения и воспитания при обеспечении стандарта образования;

- благоприятный психологический микроклимат в коллективе школы;

- социальную защиту и охрану здоровья;

- материальное стимулирование творчески работающих учителей;

- методическую помощь молодым учителям.

Обществу:

- высокий уровень духовной культуры учащихся;

- высокий уровень общеобразовательной подготовки учащихся;

- готовность выпускников к разрешению проблем и к социальному взаимодействию;

- формирование у учащихся системы ценностей и иерархии потребностей, обеспечивающих социально приемлемые поступки и способы поведения.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ:

- 2014 год – подготовительный – создание условий для оформления основных идей программы развития, осмысление противоречий и предпосылок развития школы

- 2015 год  – запуск концепции – непосредственное начало реализации программы, приведение основных компонентов образовательного процесса в соответствие с характеристиками концепции

- 2016 – 2017 годы – реализация программы

- 2017 – 2018 годы - аналитико-коррекционный – анализ и рефлексия статуса школы в социуме, культуры и структуры функционирования, самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему развитию.

Раздел 4.

Стратегический план реализации   Программы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014, 2015 годы |  |  |  |
| 1 Задача: Создание в школе организационно – педагогических, информационных, безопасных и комфортных условий, способствующих формированию личности школьника, владеющей образовательными компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции. |  |  |  |
|  | Выявление сопротивления педагогического коллектива по вопросу инновационных процессов | Январь-март | Зам. директора |
|  | Проведение стартового мониторинга имеющихся условий и результативности образовательного процесса как механизма анализа возможностей реализации программы развития ОУ. | Январь-март | Зам. директора |
|  | Изучение концепции на заседании МС школы, МО учителей | Май | Зам. директора |
|  | Разработка и утверждения новых локальных актов, регламентирующих деятельность субъектов образовательной деятельности школы. | В течение года | Администрация школы |
|  | Внедрение здоровьесберегающих технологий | В течение года | Зам. директора Руков. МО |
| 2 задача: Обновление содержания обучения за счёт ориентации на формирование ключевых компетентностей, вариативности образовательных программ, ИКТ, позволяющих учащимся реализовать индивидуальный образовательный маршрут |  |  |  |
|  | Педсовет «Итоги работы школы за 2013-2014 учебный год и план работы на 2014-2015 уч. год». | Август | Администрация школы |
|  | Более полное использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, позволяющее сформировать компетентности учащегося | В течение года | Зам. директора |
|  | Организация работы по предпрофильной подготовке с учащимися 9 классов: профориентационная работа, диагностика интересов, элективные курсы. | Сентябрь | Зам. директора |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учителями, работающими в профильных, базовых, начальных классах. | В течение года | Зам. директора |
| 3 задача: Включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, формирование активной гражданской позиции. |  |  |  |
|  | Включение проектной формы деятельности как основной в образовательный процесс: • небольшие по продолжительности предметные проекты, выполняемые малыми группами, — фактически небольшие творческие задания; • организация проектов от предметного содержания курсов и курсов по выбору; • организация тематических проектов для класса и т.д. | В течение года | Руководители МО |
|  | Включение в учебную деятельность исследовательской работы, работы школьного научного общества | В течение года | Зам. директора Руководители МО |
|  | Педсовет «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность». | Март | Администрация школы |
|  | Развитие системы дополнительного образования на всех ступенях обучения. | В течение года | Зам. директора |
| 4 задача: Развитие преподавательских навыков учителей в области компетентного подхода в образовании |  |  |  |
|  | Создание методической структуры школы | Сентябрь | Зам. директора |
|  | Разработка планов работы МО по теме школы поэтапно | Сентябрь | Зам. директора |
|  | Отслеживание методической работы на основе диагностических карт | Январь, май | Зам. директора |
|  | Научно-методический семинар по проблемам компетентностного подхода: - теоретические основы компетентностного подхода; - иерархия компетенций, их роль и функции в обучении; - структура компетенций; - взаимосвязь компетенций и компетентностей. | В течение года | Зам. директора |
|  | Составление методических рекомендаций по теме «Формирование ключевых компетенций обучающихся в условиях общеобразовательной школы»: - к отбору образовательных компетенций по учебным предметам к составлению календарно-тематического планирования; - к составлению качественной характеристики образовательных результатов обучающихся; - к разработке уроков в соответствии с новым календарно-тематическим планированием. | В течение года | Зам. директора |
|  | Отбор образовательных компетенций по учебным предметам и проектирование их динамики развития для трех ступеней обучения с учетом федеральных государственных образовательных стандартов | В течение года | Зам. директора Руководители МО |
|  | Составление качественной характеристики образовательных результатов обучающихся с точки зрения уровня сформированности ключевых компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | В течение года | Зам. директора Руководители МО |
|  | Создание «Библиотеки компетентностного обучения» - закупка методической литературы - анализ имеющейся литературы и программ - составление каталога - формирование подборки раздаточных материалов к урокам | В течение года | Зам. директора Библиотекарь |
| 5 задача: Интегрирование деятельности всех участников образовательного процесса по осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию. Широкое использование внешнего социума для организации образовательного процесса и его общественной оценки и экспертизы. |  |  |  |
|  | Упорядочение нормативно – правовой базы деятельности школы, заключение договоров с социальными институтам, учреждениями дополнительного образования. | В течение года | Администрация |
|  | Обновление действующей системы контроля, диагностики, анализа и регулирования учебно – воспитательного процесса | В течение года | Зам. директора |
|  | Создание механизмов партнерства между школой, образовательными учреждениями, организациями местного самоуправления, ассоциациями родителей и молодежными организациями по вопросам обновления школьного образования, достижения прогресса в обучении и развитии жизненных навыков школьников; | В течение года | Администрация |
|  | Педсовет «Педагогика сотрудничества как главный способ воспитания внутренне свободных и творческих учащихся, способных к саморазвитию, самовоспитанию, самореализации». | Январь | Администрация |
|  | Конференция «Принятие концепции, программы развития школы, образовательной программы, анализ и план учебно-воспитательной работы на год» | Сентябрь | Директор школы Управляющий совет |
|  | Проблемы материального, финансового обеспечения; спонсорство, экспертиза отдельных сторон УВП | В течение года | Администрация Управляющий совет |
|  | Проблемы жизнеобеспечения школы, экспертиза отдельных сторон УВП школы | В течение года | Директор школы Управляющий совет |
|  | Управление детскими коллективами; разработка общешкольных мероприятий; руководство проектной деятельностью, инициированной детьми, школьная газета. | В течение года | Зам. директора Совет старшеклассников |
| 2016, 2017 годы |  |  |  |
| 1 Задача: Создание в школе организационно – педагогических, информационных, безопасных и комфортных условий, способствующих формированию личности школьника, владеющей образовательными компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции. |  |  |  |
|  | Обучение педагогов базовой ИКТ-компетентности через систему курсовой подготовки, постоянно действующих школьных семинаров, самообразование | В течение года | Зам. директора |
|  | Приобретение программно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам, компьютерного оборудования, приобретение комплектующих для компьютеров, оргтехники | В течение года | Администрация Библиотекарь |
|  | Организация доступа педагогов и учащихся к Российским и глобальным информационным ресурсам через создание локальной сети школы. | Постоянно | Зам. директора Учитель информатики |
|  | Использование новых информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе на предметных уроках. | Постоянно | Зам. директора Руководители МО |
|  | Применение федеральных и региональных образовательных ресурсов: информационно-справочных источников, компьютерных средств учебной деятельности, электронных учебников | Постоянно | Зам. директора Руководители МО |
|  | Проведение мастер-классов для учителей школы по использованию информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательной деятельности. | В течение года | Зам. директора |
|  | Организация участия в Интернет-проектах учителей и обучающихся школы. | В течение года | Зам. директора Руководители МО |
|  | Создание медиацентра школы. | В течение года | Зам. директора Руководители МО Библиотекарь |
|  | Создание условий для организации работы педколлектива по формированию основ самоопределения и самореализации учащихся (семинары-практикумы, мастерская классных руководителей, социально-психологическая служба). | Постоянно | Зам. директора Руководитель МО Классные руководители |
|  | Продолжение работы по здоровьесбережению детей через формы организации физического воспитания: - самостоятельные занятия (домашние задания), дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; - физкультурные минутки и паузы на уроках; - подвижные перемены; - спортивные секции, клубы, кружки на базе спортивного зала и ФОКа; -общешкольные спортивные мероприятия; - дни здоровья и спорта; - праздники физической культуры. | В течение года | Зам. директора Совет по физическому воспитанию |
|  | Проведение комплексных оздоровительных мероприятий. | В течение года | Зам. директора Совет по физическому воспитанию |
|  | Создание условий жизнедеятельности: - здоровьесберегающее учебное расписание; - рациональный режим питания; - реализация областных программ «Школьное молоко», «Школьный мёд»; - обязательный режим прогулок на свежем воздухе для детей начальной школы; - комплексное обследование состояния здоровья учащихся. | Постоянно | Администрация |
|  | Организация работы летнего лагеря для комплексного оздоровления детей, в том числе имеющих отклонения в состоянии здоровья | Июнь | Администрация |
|  | Создание безопасных и комфортных условий в школе, в том числе: - обеспечение необходимого температурного режима и освещения | Постоянно | Директор школы Завхоз |
|  | Систематический мониторинг состояния здоровья и физического развития обучающихся | В течение года | Зам. директора |
| 2 задача: Обновление содержания обучения за счёт ориентации на формирование ключевых компетентностей, вариативности образовательных программ, ИКТ, позволяющих учащимся реализовать индивидуальный образовательный маршрут |  |  |  |
|  | Внесение изменений в содержание образовательных программ, отвечающих логике компетентностного подхода. | Июнь | Методсовет |
|  | Разработка и утверждение программ элективных курсов | Июнь | Зам. директора |
|  | Организация мониторинга успешности обучающихся в выборе профессии и жизненного пути. | Июнь ежегодно | Зам. директора |
| 3 задача: Включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, формирование активной гражданской позиции. |  |  |  |
|  | Реализация программы духовно-нравственного воспитания школьников | В течение всего периода | Зам. директора |
|  | Подготовка лидеров ученического самоуправления. Учёба актива, интерактивные тренинги. | В течение года | Зам. директора |
|  | Организация выставок ученических портфолио. | Май | Зам. директора |
|  | Организация экскурсий обучающихся по историческим, заповедным, культурным местам Белгородчины, паломнических поездок по святым местам. | В течение года | Зам. директора Учитель православной культуры |
|  | Проведение встреч педагогов и обучающихся с духовенством. | В течение года | Зам. директора Учитель православной культуры |
|  | Проведение мероприятий, посвященных православным праздникам. | В течение года | Зам. директора Учитель православной культуры |
|  | Проведение деловых и ролевых игр по сущностному содержанию ключевых компетенций обучающихся. | В течение года | Зам. директора |
| 4 задача: Развитие преподавательских навыков учителей в области компетентного подхода в образовании |  |  |  |
|  | Психолого-педагогический семинар – практикум: «Профессиональная компетентность учителя. Ее слагаемые» | В течение года | Зам. директора |
|  | Разработка уроков в соответствии с новым календарно-тематическим планированием | В течение года | Зам. директора |
|  | Разработка заданий для проверки уровня сформированности компетенций. | В течение года | Зам. директора |
|  | Дни мастерства «Компетентностный подход к образованию: от теории к образовательной практике». | Март | Зам. директора |
| 5 задача: Интегрирование деятельности всех участников образовательного процесса по осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию. Широкое использование внешнего социума для организации образовательного процесса и его общественной оценки и экспертизы. |  |  |  |
|  | Разработка системы стимулирования участников образовательного процесса по использованию ИКТ в образовательной деятельности. | Сентябрь | Директор школы Управляющий совет |
|  | Проведение лектория для родителей по вопросам формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. | Ежегодно | Зам. директора |
|  | Расширение «зоны ответственности» учащегося за свои образовательные действия, связанные с перспективами продолжения образования через выбор предметов ЕГЭ, других форм вступительных испытаний или непосредственного выхода на рынок труда. | Ежегодно | Зам. директора Кл. рук. 10-11 классов |
|  | Расширение участия общественности в общественно-государственном управлении школой путём включения в процессы принятия решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы | Ежегодно | Директор школы Управляющий совет Родительские комитеты классов |
|  | Проблемы материального, финансового обеспечения; спонсорство, экспертиза отдельных сторон УВП школы | Ежегодно | Администрация Управляющий совет |
|  | Проблемы жизнеобеспечения школы, экспертиза отдельных сторон УВП школы | Ежегодно | Директор школы Управляющий совет |
|  | Управление детскими коллективами; разработка общешкольных мероприятий; руководство проектной деятельностью, инициированной детьми, школьная газета. | В течение года | Зам. директора Совет старшеклассников |
|  | Ежегодные открытые информационные отчеты по итогам работы школы за год | Июнь-август | Администрация |
| 2017, 2018 годы |  |  |  |
| 1 Задача: Создание в школе организационно – педагогических, информационных, безопасных и комфортных условий, способствующих формированию личности школьника, владеющей образовательными компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции. |  |  |  |
|  | Обновление WEB-сайта для интерактивного общения работников школ со своими коллегами по проблеме компетентностного образования. | В течение года | Зам. директора Учитель информатики |
|  | Оснащение оргтехническими средствами, приобретение программного обеспечения, электронных учебников, компьютеров | В течение года | Администрация |
|  | Конкурс кабинетов | Май | Комиссия |
| 2 задача: Обновление содержания обучения за счёт ориентации на формирование ключевых компетентностей, вариативности образовательных программ, ИКТ, позволяющих учащимся реализовать индивидуальный образовательный маршрут |  |  |  |
|  | Мониторинг качества реализации программы развития | В течение года | Администрация |
|  | Организация мониторинга успешности обучающихся в выборе профессии и жизненного пути. | Июнь Август | Зам. директора |
| 3 задача: Включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, формирование активной гражданской позиции. |  |  |  |
|  | Научно - практическая конференция по результатам реализации Программы развития | Май | Администрация Методический совет |
|  | Создание мини-проектов учителей и школьников по экологическому, гражданско-патриотическому воспитанию. | В течение года | Зам. директора |
| 4 задача: Развитие преподавательских навыков учителей в области компетентного подхода в образовании |  |  |  |
|  | Создание банка актуального опыта работы по данному направлению | В течение года | Зам. директора |
|  | Мониторинг информационной компетентности педагогов и обучающихся. | В течение года | Зам. директора |
|  | Выявить приоритетные модели обучении, технологии, приемы инновационной работы педколлектива школы. | В течение года | Зам. директора |
|  | Педсовет «Реализация компетентностного подхода в образовательном учреждении. Итоги работы» | Март | Администрация Методический совет |
|  | Научно - практическая конференция по результатам реализации Программы развития | Май | Администрация Методический совет |
| 5 задача: Интегрирование деятельности всех участников образовательного процесса по осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию. Широкое использование внешнего социума для организации образовательного процесса и его общественной оценки и экспертизы. |  |  |  |
|  | Включение старшеклассников в процессы переговоров и достижения соглашений при реализации разнообразной учебной и внеучебной деятельности, предъявления результатов, а также механизмов, объектов и критериев их оценивания. | Март-май | Зам. директора |
|  | Подготовить информационные кампании и продукты по вопросам оценки компетентностей учащихся и качества школьного образования | В течение года | Зам. директора |
|  | Научно - практическая конференция по результатам реализации Программы развития | Май | Администрация Методический совет |
|  | Открытый информационный отчет по итогам работы школы за год | Август | Администрация |

Раздел 5.

Механизм реализации Программы

Для  реализации Программы развития необходимо  такое управление школой, в котором обеспечен отход от традиционных форм организационного построения, перестройка структур соответственно требованиям высокой оперативности решения вопросов в единой системе непрерывного образования.

Руководствуясь концептуальными положениями, школьный коллектив разрабатывает и создает проектно-рефлексивную модель организационной структуры управления образовательным учреждением  на основе компетентностного подхода:

- первый уровень (стратегический) – Директор ОУ, Педагогический совет, Управляющий совет, Родительский комитет;

- второй уровень (тактический) – Методический совет, заместители директора школы;

- третий уровень (организаторский) – методические объединения, творческие и проблемные группы учителей, библиотека;

- четвертый уровень (исполнительский) – ученический совет, общественные организации, обучающиеся, педагоги, родители.

Переход от традиционной к проектно-рефлексивной модели организационной структуры управления образовательным учреждением  на основе компетентностного подхода обусловлен рядом причин:

  - Управление школой становится открытым и гласным, а педагоги, обучающиеся и родители – соучастниками образовательного процесса.

  - Стратегия взаимодействия управляемых структур выстроена на основе диалога и способствует личностному росту.

  - Управление обеспечивает формирование ключевых компетенций, обобщенных предметных умений школьников.

  - Усиливается прикладной и практический характер школьного образования.

  - Вносятся коррективы в понятие «профессиональная компетентность».

  - Обеспечивается реализация соответствия между результатами школьного образования и требованиями рынка труда.

  - Актуализируется проблема объективного оценивания школьников.

  - Внедряется модель общественно-государственного управления ОУ.

Модель управления качеством развития образовательной компетентности школьников

Заказ  общества

Потребности личности

ЦЕЛИ

Образовательный стандарт

Внешние

условия и факторы

Педагогический  процесс

Рефлексивный подход к управлению

Ресурсный подход

к управлению

Образовательная   компетентность

Структура качества развития ОК

Цель управления

Структура системы

Управления

– определение субъектов управления;

–   выявление объектов управления;

–  обоснование  форм  взаимодействия субъектов управления;

– определение уровней управления

Критериально - оценочная база

– критерии и показатели качества образования;

– показатели организационного обеспечения  развития образования;

– показатели качества содержания образования;

– показатели качества технологий;

– показатели качества преподавания

Технология управления качеством развития ОК

Проблемно-ориентированный и рефлексивный анализы

Разработка проекта перевода процесса развития   в новое качественное состояние

Обеспечение  устойчивости педагогически управляемого процесса развития

Рефлексивный мониторинг

Коррекция

Реализация      управления

Личность

Общество, государство

Рис. 1. 2. Структурно-динамическая модель управления

РЕЗУЛЬТАТ

Образовательная

компетентность

Программа развития школы предполагает новые пути подготовки педагога к успешной деятельности в условиях инновационного развития. Сущность подготовки состоит, прежде всего, в развитии творческих способностей учителя, в формировании его потребности к постоянному саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию.

Одним из факторов развития способностей учителя к инновационной педагогической деятельности, является специально конструируемая развивающая среда, характеризующаяся личностно ориентированным  и деятельностным подходом, качественным образованием, обеспечением права выбора собственной образовательной траектории и, наконец, многообразием альтернативных технологий, способствующих проявлению творчества.

Раздел 6.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, целевые индикаторы, показатели ее эффективности

6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты в изменении содержания образования на основе компетентностного подхода:

• пакет нормативных и методических материалов;

• образовательные программы школы, реализующей компетентностный подход к построению содержания образования;

• модель мониторинга и оценивания результатов компетентностного образования в рамках школы.

Ожидаемые результаты образования в школе представлены в трех уровнях:

1.  Общие, финишные результаты в рамках деятельностного (компетентностного) подхода: ключевые образовательные компетентности, отражающие структуру основных видов деятельности в четырех сферах (экономической, социальной, политической, духовной) жизни каждого взрослого человека современного общества.

2.  Частичные, промежуточные, «обеспечивающие» результаты в рамках мотивационно-ресурсного подхода: уровень развития образовательной мотивации, состояние различных групп способностей,  особенности индивидуальной психологической и телесной конституции.

3.  Частичные, промежуточные, «обеспечивающие» результаты в рамках ЗУНовского подхода: базовые учебные  и поведенческие навыки, нормативные знания, специальные предметные, межпредметные, общеучебные и надпредметные умения.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы.

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих

ход реализации Программы развития

1. Повышение рейтинга образовательного учреждения в социуме и значимости обучения и  воспитания внутри школы.

- Рост удовлетворенности учащихся и родителей качеством образования.

2. Достижение выпускниками школы более высокого качества образования в результате овладения  образовательными компетенциями:

- Стабильность качествоа знаний обучающихся.

- Сформированность показательного потенциала личности выпускника:

- Сформированность учебной деятельности

- Уровень умственного развития

- Уровень познавательной активности

- Уровень самостоятельности

- Сформированность ключевых компетенций:

- Ценностно-смысловые компетенции

Сформированность ценностных ориентиров ученика, умения выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,  умения принимать решения.

- Общекультурные компетенции

Сформированность культурологического понимания мира.

- Учебно-познавательные компетенции

Сформированность знаний и умений организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.

- Информационные компетенции

Сформированность умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее

- Коммуникативные компетенции

Сформированность коммуникативной культуры обучающихся, коммуникабельность

- Социально-трудовые компетенции

Сформированность необходимых для жизни в современном обществе навыков социальной активности и функциональной грамотности.

- Компетенции личностного самосовершенствования

Овладение способами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.

5. Достижение положительной динамики развития профессиональной компетентности педагогов.

- Устойчивый состав профессионалов  первой квалификационной категории:

6. Расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.

- Профессиональная адаптация выпускников

7. Достижение высокого уровня информационной культуры педагогов.

- Увеличение числа педагогов, использующих информационные технологии

8. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья обучающихся за счет создания безопасных и комфортных условий в школе.

9. Достижение  реального сотрудничества учителей, учащихся, родителей.

Раздел 7.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

| Направления | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Научно-методическое | Обучение руководства школы и педагогов по проблемам компетентностного подхода к обучению. |
| Программно-методическое | Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики, научно-методического материала о компетентностном обучении. Проведение серии семинаров по планам работы. Разработка методических рекомендаций по внедрению компетентностного подхода, по использованию технологий на учебных занятиях. |
| Мотивационное | Определение целей совместно с методическим советом, педсоветом по деятельности коллектива и отдельных педагогов, направленных на реализацию Программы. Разработка системы стимулирования деятельности учителей и учащихся. |
| Информационное | Создание банка календарно-тематического планирования, банка КИМов для 9 и 11 классов, разработок учебных занятий и внеурочных мероприятий. Создание банка диагностик. Расширение школьной локальной сети. Обновление сайта школы на образовательном портале. Приобретение электронных обучающих программ |
| Материально-техническое | Приобретение мультимедийных проекторов, электронной доски, настенных проекционных экранов, тренажеров, учебно-методической литературы, недостающего лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии. |
| Контрольно-оценочная | Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений работы в соответствии с Программой. |

Раздел 8.

Информационно-аналитическое сопровождение Программы

| Показатели, индикаторы | Процедуры сбора информации | Периодич-ность сбора информации | Уровни использова-ния результатов | Выход | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитость познавательных процессов и интересов личности (сформированность общепредметных компетенций): 1.Сформированность учебной деятельности 2. Уровень умственного развития 3.Уровень познавательной активности 4. Уровень самостоятельности | 1. Методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка. 2.Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости. 3.Педагогическое наблюдение. 4. Посещение уроков. 5.Анкетирование. | 2 раза в год Каждую четверть В течение года | Классные руководители Учителя-предметники | Методсовет Педсовет | Заместитель директора |
| Сформированность нравственного потенциала личности учащегося (ключевых компетенций): 1.Сформированность основных нравственных качеств (отношений) личности ребенка. 2.Сформированность гражданственности. 3.Социальная активность учащихся. | 1.Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» для определения нравственной направленности личности. 2.Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения воспитанности учащихся. 3.Педагогическое наблюдение. | 2 раза в год 1 раз в год В течение года | Классные руководители | МО кл. рук. | Заместит. директора |
| Сформированность физического потенциала личности выпускника (ключевых компетенций): 1.Состояние здоровья учащихся выпускных классов. 2. Развитость физических качеств. | 1.Статистический состояния здоровья учащихся. 2.Выполнение контрольных нормативов | 1 раз в год 2 раза в год | Учителя физкультуры Кл. руковод. | Методический совет Педагогичес-кий совет | Заместит. директора |
| Степень удовлетворенности жизнедеятельностью ОУ: 1.Комфортность, защищенность личности учащегося, его отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 2.Удовлетворённость педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе. 3.Удовлетворённость родителей результатами обучения и воспитания свого ребенка, его положением в школьном коллективе. | 1.Метод изучения удовлетворённости педагогов, родителей жизнедеятельностью в ОУ (Е.Н. Степанов); 2. Метод экспертных опросов педагогов и родителей учащихся | 1 раза в год 1 раз в год | Администра-ция | Методический совет Педагогичес-кий совет | Заместит. директора |
| Конкурентоспособность учебного заведения: 1.Усвоение учащимися образовательной программы. 2.Поступление выпускников школы в высшие учебные заведения. 3.Участие учащихся и педагогов в смотрах, конкурсах, соревнованиях. 4.Отток учащихся в другие учебные заведения. | 1.Анализ результатов выпускных экзаменов. 2.Анализ результатов конкурсов. 3.Статистика по трудоустройству выпускников. | 1 раз в год | Администра-ция | Заместит. директора | Заместит. директора |
| Сформированность общешкольного коллектива. | Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического самоуправления». | 1 раз в год |  | Педагогичес-кий совет | Заместит. директора |
| Уровень профессиональной подготовки учителя: 1.Методическая подготовка 2.Психолого-педагогическая подготовка 3.Профессиональная компетентность | Диагностика профессиональной подготовленности учителя (В.И. Зверева) | 2 раза в год |  | Заместит. директора | Заместит. директора |